## приложение 1
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019/2020 годов
в Новороссийском сельсовете Здвинского района Новосибирской области
Показатели |  |  | № строки | Единица измерения | Всего | План подготовки ВСЕГО по муниципальному району (городскому округу) | Алексеевский сельсовет | Верх-Каргатский сельсовет | Верх-Урюмский сельсовет | Горносталевский сельсовет | Здвинский сельсовет | Лянинский сельсовет | Нижнеурюмский сельсовет | Нижнечулымский сельсовет | Новороссийский сельсовет | Петраковский сельсовет | Рощинский сельсовет | Сарыбалыкский сельсовет | Цветниковский сельсовет | Чулымский сельсовет
1 |  |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Жилищный фонд субъекта Российской Федерации |  |  | 01 | ед. | 3982 | 87 | 0 | 3 | 6 | 0 | 48 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3
|  |  | 02 | тыс. м2 | 345.2 | 50.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0 | 28.3 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0 | 5.4 | 2.2 | 1.8
в том числе: | [5 empty] | 0
| - | муниципальный | 03 | ед. | 1619 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| с центральным отоплением |  | 04 | ед. | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| - | муниципальный | 05 | тыс. м2 | 121.2 | 7.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0
| с центральным отоплением |  | 06 | тыс. м2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0
| - | государственный | 07 | ед. | 1 | 0
| с центральным отоплением |  | 08 | ед. | 0 | 0
| - | государственный | 09 | тыс. м2 | 0.8 | 0
| с центральным отоплением |  | 10 | тыс. м2 | 0 | 0
| - | частный | 11 | ед. | 2362 | 73 | 0 | 2 | 5 | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3
| с центральным отоплением |  | 12 | ед. | 73 | 73 | 0 | 2 | 5 | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3
| - | частный | 13 | тыс. м2 | 223.2 | 43.4 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0 | 27.1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 4.8 | 1.8 | 1.8
| с центральным отоплением |  | 14 | тыс. м2 | 43.4 | 43.4 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0 | 27.1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 4.8 | 1.8 | 1.8
Дома подлежащие текущему ремонту, всего |  |  | 15 | ед. | 33 | 33 | 12: 27; 13: 4; 19: 1; 20: 1
|  |  | 16 | тыс. м2 | 19 | 19 | 12: 16.2; 13: 1.8; 19: 0.6; 20: 0.4
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 17 | ед.
|  |  | 18 | тыс. м2
Ремонт кровель всего, |  |  | 23 | ед.
|  |  | 24 | тыс. м2
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 25 | ед.
|  |  | 26 | тыс. м2
Ремонт трубопроводов всего, |  |  | 27 | п.м.
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 28 | п.м.
Источники финансирования: |  |  | 29 | тыс. рублей | 846 | 846 | 0 | 9 | 18 | 0 | 695 | 28 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 16 | 12 | 41
бюджет муниципального образования НСО |  |  | 30 | тыс. рублей | 0 | 0 | 8: 0
средства предприятий |  |  | 31 | тыс. рублей | 846 | 846 | 0 | 9 | 18 | 0 | 695 | 28 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 16 | 12 | 41
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: |  | 135 | тыс. рублей
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ |  | 136 | тыс. рублей
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  | 137 | тыс. рублей
| - на строительство объектов ЖКХ |  | 138 | тыс. рублей
| - на капитальный (текущий) ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  | 139 | тыс. рублей
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме |  | 140 | тыс. рублей | 846 | 846 | 0 | 9 | 18 | 0 | 695 | 28 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 16 | 12 | 41
| из них:- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ |  |  |  | 0 | 0
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: |  | 142 | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - на строительство объектов ЖКХ |  | 143 | тыс. рублей
| - на капитальный (текущий) ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  | 144 | тыс. рублей | 846 | 846 | 0 | 9 | 18 | 0 | 695 | 28 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 16 | 12 | 41
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП |  | 145 | тыс. рублей
Глава Новороссийского сельсовета О.А.Бабинцев

## прил 2
Информация о подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2019/2020 гг.
Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области
(еженедельная)
Наименование МО | Жилищный фонд
| Всего |  | План подготовки |  |  |  | Фактическая подготовка |  |  |  | % готовности |  |  |  | финансирование, в тыс. руб. |  |  |  | капитальный ремонт МКД |  |  |  | финансирование по капитальному ремонту мкд,в тыс. руб. |  |  |  | финансирование для формирования аварийного запаса, тыс. руб.
|  |  | Всего (текущий ремонт, промывка, гидравлические испытания) |  | в т.ч. текущий ремон ремонт |  | Всего (текущий ремонт, промывка, гидравлические испытания) |  | в т.ч. текущий ремонт |  | Всего (текущий ремонт, промывка, гидравлические испытания) |  | в т.ч. текущий ремонт |  | Всего (текущий ремонт, промывка, гидравлические испытания) |  | в т.ч. текущий ремонт |  | План |  | факт |  | план |  | факт
| единиц | /тыс. кв.м. | единиц | /тыс. кв.м. | единиц | /тыс. кв.м. | единиц | /тыс. кв.м. | единиц | /тыс. кв.м. | по графику | по факту | по графику | по факту | по плану | по факту | по плану | по факту | единиц | /тыс. кв.м. | единиц | /тыс. кв.м. | средства ОБ | средства МО | средства ОБ | средства МО | по плану | по факту
Алексеевский сельсовет | 158 | 13.8 | [24 empty] | 0 | 0
Верх-Каргатский сельсовет | 216 | 20.3 | 3 | 2.5 | [7 empty] | 0 |  |  | 9 | [11 empty] | 0 | 0
Верх-Урюмский сельсовет | 249 | 20.4 | 6 | 2.9 | [7 empty] | 0 |  |  | 18 | [11 empty] | 0 | 0
Горносталевский сельсовет | 178 | 13.2 | [24 empty] | 0 | 0
Здвинский сельсовет | 1262 | 111.6 | 48 | 28.3 | 13 | 7.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 695 |  | 551 | [9 empty] | 0 | 0
Лянинский сельсовет | 259 | 20.1 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 28 |  | 16 | [9 empty] | 0 | 0
Нижнеурюмский сельсовет | 180 | 12.9 | 3 | 1.3 | [7 empty] | 0 |  |  | 6 | [11 empty] | 0 | 0
Нижнечулымский сельсовет | 247 | 21.5 | 3 | 1.9 | [7 empty] | 0 |  |  | 6 | [11 empty] | 0 | 0
Новороссийский сельсовет | 132 | 13.2 | 4 | 1.8 | [7 empty] | 0 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 0
Петраковский сельсовет | 272 | 24.3 | 1 | 0.8 | [7 empty] | 0 |  |  | 3 | [11 empty] | 0 | 0
Рощинский сельсовет | 145 | 11 | [24 empty] | 0 | 0
Сарыбалыкский сельсовет | 165 | 17.2 | 8 | 5.4 | [7 empty] | 0 |  |  | 16 | [11 empty] | 0 | 0
Цветниковский сельсовет | 256 | 25.5 | 4 | 2.2 | [7 empty] | 0 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 0
Чулымский сельсовет | 263 | 20.2 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 41 |  | 35 | [9 empty] | 0 | 0
ИТОГО | 132 | 13.2 | 4 | 1.8 | [7 empty] | 0 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 0
Глава Новороссийского сельсовета О.А.Бабинцев

## прил 4
Форма с пообъектным указанием видов и объемов запланированных работ, их стоимости, источников финансирования, сроков исполнения
на территории Новороссийского сельсовета Здвинского района
Наименование и адрес объекта | Мощность, м | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения
Верх-Каргатский сельсовет
ул.Школьная 8 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 2019-08-01
ул Центральная 1 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 2019-08-01
ул.Центральная 3 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 2019-08-01
Верх-Урюмский сельсовет
с.Верх-Урюм, ул. Коммунальная,1 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 15.08.2019г.
с.Верх-Урюм, ул. Коммунальная,3 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 15.08.2019г.
с.Верх-Урюм, ул. Коммунальная,4 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 15.08.2019г.
с.Верх-Урюм, ул. Коммунальная,5 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 15.08.2019г.
с.Верх-Урюм, ул. Коммунальная,7 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 15.08.2019г.
с.Верх-Урюм, ул. Больничная,18 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 15.08.2019г.
Лянинский сельсовет
с.Лянино ул. Центральная, д.26 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания, частичный ремонт крвли | 7 | Ср-ва предприятия | 2019-08-15
с.Лянино ул. Центральная, д.28 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания, частичный ремонт фасада | 7 | Ср-ва предприятия | 2019-08-15
с.Лянино ул. Центральная, д.51 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания, частичный ремонт отмостки | 7 | Ср-ва предприятия | 2019-08-15
с.Лянино ул. Центральная, д.53 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания, частичный ремонт отмостки | 7 | Ср-ва предприятия | 2019-08-15
Нижнеурюмский сельсовет
с.Нижний Урюм, ул. Московская, 20 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Средства предприятия | 2019-08-10
с.Нижний Урюм, ул. Степная, 5 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Средства предприятия | 2019-08-10
с.Нижний Урюм, ул. Степная, 4 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Средства предприятия | 2019-08-10
Нижнечулымский сельсовет
ул.Школьная д.15 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Средства предприятия | 2019-07-01
ул.Школьная д.17 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Средства предприятия | 2019-07-01
ул.Школьная д.19 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Средства предприятия | 2019-07-01
Новороссийский сельсовет
с.Новороссийское ул.Центральная д.№ 14 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Средства предприятия | 2019-08-20
с.Новороссийское ул.Центральная д.№ 16 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Средства предприятия | 2019-08-20
с.Новороссийское ул.Центральная д.№ 19 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Средства предприятия | 2019-08-20
с.Новороссийское ул.Центральная д.№27 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Средства предприятия | 2019-08-20
Петраковский сельсовет
с. Петраки, ул. Центральная, 25 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников | 2019-07-18
Сарыбалыкский сельсовет
с.Сарыбалык, ул.Новая №1 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Ср-ва предприятия | 2019-06-25
с.Сарыбалык, ул.Новая №2 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Ср-ва предприятия | 2019-06-25
с.Сарыбалык, ул.Новая №3 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Ср-ва предприятия | 2019-06-25
с.Сарыбалык, ул.Новая №4 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Ср-ва предприятия | 2019-06-25
с.Сарыбалык, ул.Новая №5 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Ср-ва предприятия | 2019-06-25
с.Сарыбалык, ул.Береговая,№7 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Ср-ва предприятия | 2019-06-25
с.Сарыбалык, ул. Школьная, №23 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | Ср-ва предприятия | 2019-06-25
с.Сарыбалык, ул.Береговая,№7; ул. Школьная, №33 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 2 | средства собственников | 2019-06-25
Цветниковский сельсовет
с. Цветники, Коммунальная, д. 1 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 2019-08-20
с. Цветники, Коммунальная, д. 2 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 2019-08-20
с. Цветники, Коммунальная, д. 3 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 2019-08-20
с. Цветники, Коммунальная, д. 9 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | Ср-ва предприятия | 2019-08-20
Чулымский сельсовет
с. Чулым, ул. Ленина, 10 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания, ремонт входной двери | 12 | Ср-ва предприятия | 2019-08-10
с. Чулым, ул. Ленина,д. 12 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания, ремонт входной двери | 12 | Ср-ва предприятия | 2019-08-11
с. Чулым, ул.Зеленая, д.2 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания, замена входной двери | 17 | Ср-ва предприятия | 2019-08-12
Здвинский сельсовет
с. Здвинск, ул. К. Маркса, 2 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
К.Маркса 3 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, ремонт системы отопления, ремонт пола в подъезде, утепление теплотрассы | 50 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
К.Маркса 4 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, частичный ремонт отмостки | 75 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. К. Маркса, 5 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. К. Маркса, 7 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. К. Маркса, 10 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
К.Маркса 12 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, ремонт подъезда | 5 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
К.Маркса 14 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, частичный ремонт канализации | 5 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. К. Маркса, 18 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
Калинина 4 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, частичный ремонт цоколя | 20 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
Калинина 29 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, частичный ремонт канализации | 10 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 32 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
Калинина 34 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, частичный ремонт канализации | 18 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
Калинина 36 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, частичный ремонт отмостки, косметический ремонт подъезда | 100 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 38 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 31 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 33 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 48 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 55 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 50 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 57 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 95 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 66 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 72 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Калинина, 74 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
Калинина 104 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, частичный ремонт отмостки | 265 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Здвинского, 13 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Здвинского, 15 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Здвинского, 17 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
Здвинского 22 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, ремонт системы отопления | 11 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
Здвинского 24 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, частичный ремонт цоколя | 15 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
Здвинского 43 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, частичный ремонт фасада | 6 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
Здвинского 130 |  | текущий | промывка и опресовка системы отопления, ремонт крыльца подъезда | 10 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Здвинского, 134 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. М.Горького, 13 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. М.Горького, 28 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. М.Горького, 39 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. М.Горького, 136 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. М.Горького, 136 А |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. М.Горького, 51 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. М.Горького, 136 б |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Мира, 1 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Мира, 22 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Мира, 26 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Мира, 27 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Мира, 29 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Мира, 31 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
с. Здвинск, ул. Мира, 33 |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания | 3 | средства собственников, предприятия | август 2019г.
Глава Новороссийского сельсовета О.А.Бабинцев